| RENCANA AKSI PENGUATAN KERJASAMA POLITEKNIK KP SORONG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM / KEGIATAN |  |  | STATUS / PROGRESS | PROSENTASE CAPAIAN (%) | TINDAK LANJUT | TARGET WAKTU TINDAK LANJUT | PIC |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | UTAMA | PENDUKUNG |  |
| PT. ARUNA JAYA NUSWANTARA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-6 | MoU dengan Industri yang berkomitmen menyerap lulusan di Du/Di |  | Sudah ada PKS | 22 | Menunggu Interview dari User | 2022 | Nurul Huda (PKP Sorong) | Dennis Silalahi (PT. Aruna) |  |
|  | 1-6-1. | Identifikasi lulusan dan penyiapan tenaga kerja di Du/Di | Sudah disiapkan 80 Alumni untuk mendaftar | 100 | Data Lulusan sesuai kebutuhan Du/Di | 2022 | Nurul Huda (PKP Sorong) | Dennis Silalahi (PT. Aruna) |  |
|  | 1-6-2. | MoU dengan K/L lembaga dan Industri terkait kebutuhan kompetensi tenaga kerja | Sudah ada PKS | 100 | Penyiapan MoU dengan K/L lembaga dan Industri serta penyerapan SDM ke Du/Di | 2022-2024 | Nurul Huda (PKP Sorong) | Dennis Silalahi (PT. Aruna) |  |
|  | 1-6-3. | Monitoring penyerapan tenaga kerja | Belum dilaksanakan | 0 | Monitoring dan evaluasi penyerapan lulusan | 2023 | Nurul Huda (PKP Sorong) | Dennis Silalahi (PT. Aruna) |  |
| PT. DWI BINA UTAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-6 | MoU dengan Industri yang berkomitmen menyerap lulusan di Du/Di |  | Sudah ada PKS | 3 | Menunggu Interview dari User | 2022 | Vicky R.A Katili (PKP Sorong) | Ahmad (PT. PT.Dwi Bina Utama) |  |
|  | 1-6-1. | Identifikasi lulusan dan penyiapan tenaga kerja di Du/Di | Sudah disiapkan 2 Alumni untuk mendaftar | 100 | Data Lulusan sesuai kebutuhan Du/Di | 2022 | Vicky R.A Katili (PKP Sorong) | Ahmad (PT. PT.Dwi Bina Utama) |  |
|  | 1-6-2. | MoU dengan K/L lembaga dan Industri terkait kebutuhan kompetensi tenaga kerja | Sudah ada PKS | 100 | Penyiapan MoU dengan K/L lembaga dan Industri serta penyerapan SDM ke Du/Di | 2022-2024 | Vicky R.A Katili (PKP Sorong) | Ahmad (PT. PT.Dwi Bina Utama) |  |
|  | 1-6-3. | Monitoring penyerapan tenaga kerja | Belum dilaksanakan | 0 | Monitoring dan evaluasi penyerapan lulusan | 2023 | Vicky R.A Katili (PKP Sorong) | Ahmad (PT. PT.Dwi Bina Utama) |  |
| PT. CITRA RAJA AMPAT CANNING SORONG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-6 | MoU dengan Industri yang berkomitmen menyerap lulusan di Du/Di |  | Sudah ada PKS | 0 | Menunggu Interview dari User | 2023 | Vicky R.A Katili (PKP Sorong) | Suyoto (PT. Canning) |  |
|  | 1-6-1. | Identifikasi lulusan dan penyiapan tenaga kerja di Du/Di | Sudah disiapkan 2 Alumni untuk mendaftar | 0 | Data Lulusan sesuai kebutuhan Du/Di | 2023 | Vicky R.A Katili (PKP Sorong) | Suyoto (PT. Canning) |  |
|  | 1-6-2. | MoU dengan K/L lembaga dan Industri terkait kebutuhan kompetensi tenaga kerja | Sudah ada PKS | 100 | Penyiapan MoU dengan K/L lembaga dan Industri serta penyerapan SDM ke Du/Di | 2022-2024 | Vicky R.A Katili (PKP Sorong) | Suyoto (PT. Canning) |  |
|  | 1-6-3. | Monitoring penyerapan tenaga kerja | Belum dilaksanakan | 0 | Monitoring dan evaluasi penyerapan lulusan | 2023 | Vicky R.A Katili (PKP Sorong) | Suyoto (PT. Canning) |  |
| PT. BINA NELAYAN JAYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-6 | MoU dengan Industri yang berkomitmen menyerap lulusan di Du/Di |  | Belum ada PKS | 2 | Menunggu Interview dari User | 2022 | Nurul Huda (PKP Sorong) | Sintia (PT. BNJ) |  |
|  | 1-6-1. | Identifikasi lulusan dan penyiapan tenaga kerja di Du/Di | Sudah disiapkan 1 Alumni untuk mendaftar | 0 | Data Lulusan sesuai kebutuhan Du/Di | 2022 | Nurul Huda (PKP Sorong) | Sintia (PT. BNJ) |  |
|  | 1-6-2. | MoU dengan K/L lembaga dan Industri terkait kebutuhan kompetensi tenaga kerja | Belum ada PKS | 0 | Penyiapan MoU dengan K/L lembaga dan Industri serta penyerapan SDM ke Du/Di | 2022 | Nurul Huda (PKP Sorong) | Sintia (PT. BNJ) |  |
|  | 1-6-3. | Monitoring penyerapan tenaga kerja | Belum dilaksanakan | 0 | Monitoring dan evaluasi penyerapan lulusan | 2023 | Nurul Huda (PKP Sorong) | Sintia (PT. BNJ) |  |
| PT. TIMUR MANDIRI AKUAKULTUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-6 | MoU dengan Industri yang berkomitmen menyerap lulusan di Du/Di |  | Belum ada PKS | 2 | Menunggu Interview dari User | 2022 | Nurul Huda (PKP Sorong) | M. Arif S. (PT. Timur Mandiri Akuakultur) |  |
|  | 1-6-1. | Identifikasi lulusan dan penyiapan tenaga kerja di Du/Di | Sudah disiapkan 1 Alumni untuk mendaftar | 0 | Data Lulusan sesuai kebutuhan Du/Di | 2022 | Nurul Huda (PKP Sorong) | M. Arif S. (PT. Timur Mandiri Akuakultur) |  |
|  | 1-6-2. | MoU dengan K/L lembaga dan Industri terkait kebutuhan kompetensi tenaga kerja | Belum ada PKS | 0 | Penyiapan MoU dengan K/L lembaga dan Industri serta penyerapan SDM ke Du/Di | 2022 | Nurul Huda (PKP Sorong) | M. Arif S. (PT. Timur Mandiri Akuakultur) |  |
|  | 1-6-3. | Monitoring penyerapan tenaga kerja | Belum dilaksanakan | 0 | Monitoring dan evaluasi penyerapan lulusan | 2023 | Nurul Huda (PKP Sorong) | M. Arif S. (PT. Timur Mandiri Akuakultur) |  |
| PT. OVER SEAS SEAFOOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-6 | MoU dengan Industri yang berkomitmen menyerap lulusan di Du/Di |  | Belum ada PKS | 44 | PKS masih dalam telaah BRSDM KP | 2022 | Nurul Huda (PKP Sorong) | M. Arif S. (PT. Timur Mandiri Akuakultur) |  |
|  | 1-6-1. | Identifikasi lulusan dan penyiapan tenaga kerja di Du/Di | Sudah disiapkan 40 Alumni untuk mendaftar | 0 | Data Lulusan sesuai kebutuhan Du/Di | 2022 | Nurul Huda (PKP Sorong) | M. Arif S. (PT. Timur Mandiri Akuakultur) |  |
|  | 1-6-2. | MoU dengan K/L lembaga dan Industri terkait kebutuhan kompetensi tenaga kerja | Belum ada PKS | 0 | Penyiapan MoU dengan K/L lembaga dan Industri serta penyerapan SDM ke Du/Di | 2022 | Nurul Huda (PKP Sorong) | M. Arif S. (PT. Timur Mandiri Akuakultur) |  |
|  | 1-6-3. | Monitoring penyerapan tenaga kerja | Belum dilaksanakan | 0 | Monitoring dan evaluasi penyerapan lulusan | 2023 | Nurul Huda (PKP Sorong) | M. Arif S. (PT. Timur Mandiri Akuakultur) |  |